## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato | [5 empty] | % fuldført |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [6 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Case beskrivelse | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Opret tidsplan | 1 | 2 | 1 |  | 80%
Process rapport | 1 | 18 | 1 |  | 0%
Produkt rapport | 1 | 18 | 1 |  | 0%
Kravspecifikationer | 2 | 3 |  |  | 0%
Testspecifikationer | 2 | 3 |  |  | 0%
Docker Images | 2 | 1 |  |  | 0%
Shared Projekt | 1 | 2 | 1 |  | 0%
Catering Dataprocess projekt | 1 | 2 | 1 |  | 0%
Repositories | 1 | 2 | 1 |  | 0%
Factories | 1 | 3 | 1 |  | 0%
Result Pattern | 1 | 2 | 1 |  | 10%
CQRS | 2 | 6 | 2 |  | 0%
Sikkerhed | 2 | 16 |  |  | 0%
Unit test | 2 | 15 |  |  | 0%
Database og context - Catering | 2 | 1 |  |  | 0%
Database og context - User | 2 | 2 |  |  | 0%
Catering API projekt | 1 | 6 |  |  | 0%
User API projekt | 3 | 5 |  |  | 0%
User Frontend projekt | 3 | 8 |  |  | 0%
User Dataprocess projekt | 3 | 2 |  |  | 0%
Aktivitet 22 | 0 | 0 |  |  | 0%
Aktivitet 23 | 0 | 0 |  |  | 0%
Aktivitet 24 | 0 | 0 |  |  | 0%
Aktivitet 25 | 0 | 0 |  |  | 0%
Aktivitet 26 | 0 | 0 |  |  | 0%
got 19 days in total
aiming for 18 days total used to have some breathingroom