## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 9 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato | [5 empty] | % fuldført |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Case beskrivelse | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Opret tidsplan | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Process rapport | 1 | 18 | 1 |  | 30%
Produkt rapport | 1 | 18 | 1 |  | 30%
Kravspecifikationer | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Testspecifikationer | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Docker Images | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Shared Projekt | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Catering Dataprocess projekt | 3 | 2 | 1 | 3 | 100%
Repositories | 2 | 3 | 1 | 3 | 100%
Factories | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Result Pattern | 1 | 2 | 1 | 4 | 100%
CQRS | 2 | 6 | 2 | 2 | 100%
Sikkerhed | 2 | 16 | 2 |  | 80%
Unit test | 3 | 14 | 2 |  | 10%
Database og context - Catering | 2 | 1 | 2 | 3 | 100%
Database og context - User | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Catering Dataproces projekt | 3 | 6 |  |  | 0%
User API projekt | 4 | 5 | 3 | 5 | 100%
User Frontend projekt | 5 | 8 | 6 | 5 | 100%
User Dataprocess projekt | 6 | 2 | 3 | 2 | 100%
Catering REST API | 8 | 3 | 8 |  | 60%
Catering Dataprocess update | 8 | 3 | 8 |  | 80%
Kravspecifikationer update | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Testspecifikationer update | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Aktivitet 26 | 0 | 0 |  |  | 0%
got 19 days in total
aiming for 18 days total used to have some breathingroom